## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в Ярославском районе
|  |  |  | _______________________ С.А. Копылов |  |  | ИЖД Некрасовское Заволга
|  |  |  | "___" ______________ 202 г. |  |  | я | ф | м | ап | май | ин | ил | ав | с | о | н | д
[6 empty] | дома | 33 | 32 | 41 | 42 | 24 | 38 | 47 | 49 | 39 | 37 | 32 | 18
График проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на 2024 год. | [5 empty] | квартиры | 40 | 39 | 43 | 55 | 27 | 48 | 89 | 50 | 41 | 67 | 60 | 22
Плановые работы проводятся с 10:00 до 18:00. Информация о конкретных датах и времени проведения технического обслуживания дополнительно будет размещена в объявлениях на информационных досках и в местах общего доступа. Работы проводятся в объеме, указанном в договоре на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту ВДГО. Дополнительная информация по телефону: 4-15-04 | [6 empty] | ИЖД Некрасовское Заволга о: кв-л; ИЖД Некрасовское Заволга н: дома; ИЖД Некрасовское Заволга д: кв-ры
№ п/п | Адрес | № дома | Кол-во квартир | Планируемая дата проведения ТО (число, месяц, год) | Тип жилья |  | ИЖД Некрасовское Заволга о: 1; ИЖД Некрасовское Заволга н: 106; ИЖД Некрасовское Заволга д: 122
107 | 152336, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 1 | 2 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение |  | ИЖД Некрасовское Заволга о: 2; ИЖД Некрасовское Заволга н: 104; ИЖД Некрасовское Заволга д: 130
108 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 13 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение |  | ИЖД Некрасовское Заволга о: 3; ИЖД Некрасовское Заволга н: 135; ИЖД Некрасовское Заволга д: 180
109 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 2 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение |  | ИЖД Некрасовское Заволга о: 4; ИЖД Некрасовское Заволга н: 87; ИЖД Некрасовское Заволга д: 149
110 | 152302, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 3 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение |  | ИЖД Некрасовское Заволга о: год; ИЖД Некрасовское Заволга н: 432; ИЖД Некрасовское Заволга д: 581
111 | 150536, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 5 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение
112 | 152322, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 6 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение
113 | 152322, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 7 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение
114 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 8 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение
115 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Пролетарская | 9 | 1 | 16 апреля 2024 г. | Домовладение
116 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 1 | 2 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
117 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 10 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
118 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 11 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
119 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 12 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
120 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 14 | 2 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
121 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 16 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
122 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 2 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
123 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 6 | 2 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
124 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 7 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
125 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Середская | 8 | 1 | 17 апреля 2024 г. | Домовладение
126 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 1 | 1 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
127 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 10 | 2 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
128 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 12 | 3 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
129 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 14 | 1 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
130 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 15 | 2 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
131 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 18 | 1 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
132 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 19 | 1 | 24 апреля 2024 г. | Домовладение
133 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 20 | 1 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
134 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 21 | 1 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
135 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 22 | 1 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
136 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 22а | 1 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
137 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 23 | 2 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
138 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 26 | 2 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
139 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 28 | 1 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
140 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 3 | 2 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
141 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 29 | 1 | 25 апреля 2024 г. | Домовладение
142 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 30 | 1 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
143 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 31 | 1 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
144 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 32 | 2 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
145 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 34 | 1 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
146 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 36 | 1 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
147 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 40 | 1 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
148 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 42 | 2 | 28 апреля 2024 г. | Домовладение
149 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 13 | 1 | 18 мая 2024 г. | Домовладение
150 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 16 | 1 | 18 мая 2024 г. | Домовладение
151 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 17 | 1 | 18 мая 2024 г. | Домовладение
152 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 18 | 1 | 18 мая 2024 г. | Домовладение
153 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 19 | 1 | 18 мая 2024 г. | Домовладение
154 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 20 | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
155 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 22 | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
156 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 24 | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
157 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 25 | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
158 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 25а | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
159 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 26 | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
160 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 28 | 1 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
161 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 3 | 2 | 19 мая 2024 г. | Домовладение
162 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 30 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
163 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 32 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
164 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 33 | 2 | 22 мая 2024г. | Домовладение
165 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 34 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
166 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 35 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
167 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 38 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
168 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 39 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
169 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 8 | 1 | 22 мая 2024г. | Домовладение
170 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Ярославская | 9 | 2 | 22 мая 2024г. | Домовладение
171 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Елохино | 3 | 1 | 23 мая 2024г. | Домовладение
172 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Елохино | 4 | 1 | 23 мая 2024г. | Домовладение
173 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 1 | 2 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
174 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 1б | 1 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
175 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 10 | 1 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
176 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 15 | 2 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
177 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 16 | 1 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
178 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 18 | 1 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
179 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 18а | 1 | 16 июня 2024 г. | Домовладение
180 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 2а | 1 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
181 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 3 | 4 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
182 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 4 | 1 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
183 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 6 | 2 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
184 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 7 | 2 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
185 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 9 | 2 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
186 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 9а | 1 | 19 июня 2024 г. | Домовладение
187 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кадниково | 1 | 1 | 20 июня 2024 г. | Домовладение
188 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кадниково | 2 | 1 | 20 июня 2024 г. | Домовладение
189 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кадниково | 3 | 1 | 20 июня 2024 г. | Домовладение
190 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кадниково | 9 | 1 | 20 июня 2024 г. | Домовладение
191 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 10 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
192 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 11 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
193 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 12 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
194 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 14 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
195 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 15 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
196 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 16 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
197 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 17 | 2 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
198 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 19 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
199 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 20 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
200 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 27 | 1 | 23 июня 2024 г. | Домовладение
201 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 28 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
202 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 3 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
203 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 31 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
204 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 33 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
205 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 35 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
206 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 5 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
207 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 6 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
208 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 7 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
209 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 8 | 1 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
210 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево | 9 | 2 | 24 июня 2024 г. | Домовладение
1 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, д. 2 | 2 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
2 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 1-я Набережная | 1 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
3 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 1-я Набережная | 11 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
4 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 1-я Набережная | 13 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
5 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 1-я Набережная | 2 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
6 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 1-я Набережная | 4 | 2 | 14 января 2024 г. | Домовладение
7 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 1-я Набережная | 6 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
8 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 1 | 2 | 14 января 2024 г. | Домовладение
9 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 10 | 1 | 14 января 2024 г. | Домовладение
10 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 11 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
11 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 14 | 2 | 15 января 2024 г. | Домовладение
12 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная, д. 3 | 3 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
13 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 4 | 2 | 15 января 2024 г. | Домовладение
14 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 5 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
15 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 6 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
16 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 7 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
17 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 8 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
18 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 9 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
19 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул 2-я Набережная | 12 | 1 | 15 января 2024 г. | Домовладение
20 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 11 | 1 | 22 января 2024 г. | Домовладение
21 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 14 | 1 | 22 января 2024 г. | Домовладение
22 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 18 | 1 | 22 января 2024 г. | Домовладение
23 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 20 | 1 | 22 января 2024 г. | Домовладение
24 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 22 | 1 | 22 января 2024 г. | Домовладение
25 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 23 | 4 | 22 января 2024 г. | Домовладение
26 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 24 | 1 | 22 января 2024 г. | Домовладение
27 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 26 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
28 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 28 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
29 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 30 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
30 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 36 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
31 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 38 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
32 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 7 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
33 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 9 | 1 | 23 января 2024 г. | Домовладение
34 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 11 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
35 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 11а | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
36 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 13 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
37 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 15 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
38 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 18 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
39 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 2 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
40 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 20 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
41 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 22 | 1 | 19 февраля 2024 г. | Домовладение
42 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 4 | 1 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
43 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 5 | 2 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
44 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 6 | 1 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
45 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 8 | 1 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
46 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Клюшниково | 9 | 1 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
47 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Крестьянская | 1 | 2 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
48 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Крестьянская | 2 | 1 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
49 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Крестьянская | 3 | 2 | 20 февраля 2024 г. | Домовладение
50 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Крестьянская | 4 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
51 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Крестьянская | 8 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
52 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Крестьянская | 11 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
53 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Молодежная | 1 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
54 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Молодежная | 2 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
55 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Молодежная | 4 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
56 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Молодежная | 8 | 1 | 23 февраля 2024 г. | Домовладение
57 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 1 | 1 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
58 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 2 | 2 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
59 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 3 | 2 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
60 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 32 | 1 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
61 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 4 | 1 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
62 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 5 | 2 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
63 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 6 | 2 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
64 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 7 | 1 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
65 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Некрасова | 8 | 1 | 24 февраль 2024 г. | Домовладение
66 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 1 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
67 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 11 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
68 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 12 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
69 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 13 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
70 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 2 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
71 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 28 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
72 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 3 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
73 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 30 | 3 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
74 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 32 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
75 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 34 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
76 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Первомайская | 9 | 1 | 20 марта 2024 г. | Домовладение
77 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Петра Телушкина | 5 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
78 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Петра Телушкина | 9 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
79 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 11 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
80 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 12 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
81 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 13 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
82 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 14 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
83 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 15 | 1 | 21 марта 2024 г. | Домовладение
84 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 16 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
85 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 17 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
86 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 18 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
87 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 19 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
88 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 20 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
89 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 21 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
90 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 22 | 1 | 24 марта 2024 г. | Домовладение
91 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 23 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
92 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 24 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
93 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 26 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
94 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 3 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
95 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 30 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
96 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 32 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
97 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 34 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
98 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 36 | 1 | 25 марта 2024 г. | Домовладение
99 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 4 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
100 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 44 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
101 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 46 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
102 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 5 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
103 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 6 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
104 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 7 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
105 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 8 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
106 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул ПМК | 9 | 1 | 28 марта 2024 г. | Домовладение
211 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 1 | 3 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
212 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 13 | 1 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
213 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 2 | 1 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
214 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 3 | 2 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
215 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 4 | 1 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
216 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 5 | 2 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
217 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 6 | 1 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
218 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 7 | 1 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
219 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Жукова | 9 | 2 | 17 июля 2024 г. | Домовладение
220 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 1 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
221 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 11 | 1 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
222 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 2 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
223 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 3 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
224 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 4 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
225 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 5 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
226 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 6 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
227 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 7 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
228 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 8 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
229 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Заречная | 9 | 2 | 18 июля 2024 г. | Домовладение
230 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Молодежная | 1 | 1 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
231 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Молодежная | 3 | 2 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
232 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Молодежная | 5 | 1 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
233 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Молодежная | 6 | 2 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
234 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Молодежная | 7 | 2 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
235 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Некрасова | 4 | 1 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
236 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Некрасова | 7 | 1 | 21 июля 2024 г. | Домовладение
237 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Союзная | 1 | 4 | 22 июля 2024 г. | Домовладение
238 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Союзная | 2 | 3 | 22 июля 2024 г. | Домовладение
239 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Союзная | 3 | 3 | 22 июля 2024 г. | Домовладение
240 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Союзная | 4 | 4 | 22 июля 2024 г. | Домовладение
241 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Союзная | 5 | 4 | 22 июля 2024 г. | Домовладение
242 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Союзная | 7 | 1 | 22 июля 2024 г. | Домовладение
243 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 1 | 2 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
244 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 10 | 2 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
245 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 11 | 2 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
246 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 12 | 2 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
247 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 13 | 2 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
248 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 18 | 1 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
249 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 19 | 1 | 25 июля 2024 г. | Домовладение
250 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 2 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
251 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 3 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
252 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 4 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
253 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 5 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
254 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 6 | 1 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
255 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 7 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
256 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 8 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
257 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Кондрево, ул Юбилейная | 9 | 2 | 26 июля 2024 г. | Домовладение
258 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, Красный Профинтерн, Депутатская | 13 | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
259 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Пионерская | 11 | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
260 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Пионерская | 12а | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
261 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Пионерская | 15 | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
262 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Пионерская | 15а | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
263 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Пионерская | 9 | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
264 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Садовая | 12 | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
265 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Садовая | 2 | 1 | 18 августа 2024 г. | Домовладение
266 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 3 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
267 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 33 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
268 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 4а | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
269 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 43 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
270 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 44 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
271 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 46 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
272 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 49 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
273 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 6 | 1 | 19 августа 2024 г. | Домовладение
274 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 101 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
275 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 102 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
276 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 103 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
277 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 111 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
278 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 112 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
279 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 126 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
280 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 2 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
281 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 21а | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
282 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 38 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
283 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 67 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
284 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 72 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
285 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 76 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
286 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 77 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
287 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 81а | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
288 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 97а | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
289 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Рыбницы | 140 | 1 | 22 августа 2024 г. | Домовладение
290 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Свечкино | 32 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
291 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Свечкино | 32 баня | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
292 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Соловки | 16 | 2 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
293 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Соловки | 26 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
294 | 152303, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Овсяники, тер. ДНП Соловки, ул Архангельская | 1 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
295 | 152303, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Овсяники, тер.СНТ Лисья гора ул.Сосновая | 3 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
296 | 152303, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Овсяники, тер. ДНП Соловки, ул Лесная | 9 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
297 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Соловки, ул Архангельская | 10 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
298 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Соловки, ул Архангельская | 10а | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
299 | Некрасовский р-н, д Овсяники, тер. ДНП Соловки, ул Светлая | 4 | 1 | 23 августа 2024 г. | Домовладение
300 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Токарево | 1 | 1 | 12 сентября 2024 г. | Домовладение
301 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Токарево | 2 | 1 | 12 сентября 2024 г. | Домовладение
302 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Токарево | 6 | 1 | 12 сентября 2024 г. | Домовладение
303 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 35 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
304 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 36 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
305 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 37 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
306 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 37а | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
307 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 60 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
308 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 61 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
309 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол | 62 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
310 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Некрасова | 10 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
311 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Некрасова | 3 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
312 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Некрасова | 5 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
313 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Некрасова | 6 | 1 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
314 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Некрасова | 7 | 2 | 19 сентября 2024 г. | Домовладение
315 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Озерная | 2 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
316 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Понизовкина | 1 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
317 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Понизовкина | 11 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
318 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Понизовкина | 3 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
319 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Приозерная | 1 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
320 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Приозерная | 3 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
321 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Приозерная | 4 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
322 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Приозерная | 6 | 1 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
323 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Шачебол, ул Приозерная | 8 | 2 | 20 сентября 2024 г. | Домовладение
324 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Новые Яснищи, ул Волжская | 10 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
325 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Новые Яснищи, ул Волжская | 11 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
326 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Новые Яснищи, ул Волжская | 3 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
327 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Новые Яснищи, ул Волжская | 9 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
328 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, тер. ДНП Новые Яснищи, ул Дубовая | 3 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
329 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Новые Яснищи, ул Дубовая | 4 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
330 | Ярославская обл, Некрасовский р-н, днп Новые Яснищи, ул Ореховая | 2 | 1 | 23 сентября 2024 г. | Домовладение
331 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 1 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
332 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 2 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
333 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 3 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
334 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 4 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
335 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 5 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
336 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 6 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
337 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 7 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
338 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул 1 Мая | 8 | 1 | 24 сентября 2024 г. | Домовладение
339 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Ветеранов | 2 | 1 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
340 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Ветеранов | 3 | 2 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
341 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Ветеранов | 4 | 2 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
342 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Ветеранов | 5 | 1 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
343 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Ветеранов | 5а | 1 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
344 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 1 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
345 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 1а | 1 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
346 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 10 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
347 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 11 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
348 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 12 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
349 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 13 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
350 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 15 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
351 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 17 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
352 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 18 | 1 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
353 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 19 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
354 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 2 | 2 | 21 октября 2024 г. | Домовладение
355 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 21 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
356 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 23 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
357 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 24 | 1 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
358 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 26а | 1 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
359 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 3 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
360 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 4 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
361 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 5 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
362 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 6 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
363 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 7 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
364 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 8 | 2 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
365 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 9 | 1 | 22 октября 2024 г. | Домовладение
366 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Крайняя | 1 | 3 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
367 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Крайняя | 3 | 3 | 17 октября 2024 г. | Домовладение
368 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 1 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
369 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 2 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
370 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 3 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
371 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 4 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
372 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 5 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
373 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 6 | 1 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
374 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 7 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
375 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Октябрьская | 8 | 2 | 18 октября 2024 г. | Домовладение
376 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 1 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
377 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 2 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
378 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 3 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
379 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 4 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
380 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 5 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
381 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 6 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
382 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 7 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
383 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Победы | 8 | 2 | 10 ноября 2024 г. | Домовладение
384 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 1 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
385 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 10 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
386 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 11 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
387 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 12 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
388 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 13 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
389 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 14 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
390 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 15 | 2 | 11 ноября 2024 г. | Домовладение
391 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 16 | 2 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
392 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 17 | 2 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
393 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 18 | 2 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
394 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 19 | 1 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
395 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 2 | 2 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
396 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 20 | 2 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
397 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 22 | 2 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
398 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 24 | 1 | 18 ноября 2024 г. | Домовладение
399 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 25 | 1 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
400 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 3 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
401 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 30 | 1 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
402 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 4 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
403 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 5 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
404 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 6 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
405 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 7 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
406 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 8 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
407 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Советская | 9 | 2 | 19 ноября 2024 г. | Домовладение
408 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 2 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
409 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 3 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
410 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 4 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
411 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 5 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
412 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 6 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
413 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 7 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
414 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Труда | 8 | 1 | 8 декабря 2024 г. | Домовладение
415 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 1 | 2 | 12 декабря 2024 г. | Домовладение
416 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 15 | 1 | 12 декабря 2024 г. | Домовладение
417 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 18 | 1 | 12 декабря 2024 г. | Домовладение
418 | 152303, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 2а | 1 | 12 декабря 2024 г. | Домовладение
419 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 2б | 1 | 12 декабря 2024 г. | Домовладение
420 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 3 | 2 | 12 декабря 2024 г. | Домовладение
421 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 24 | 1 | 13 декабря 2024 г. | Домовладение
422 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 4а | 1 | 13 декабря 2024 г. | Домовладение
423 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 5 | 2 | 13 декабря 2024 г. | Домовладение
424 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 6 | 1 | 13 декабря 2024 г. | Домовладение
425 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Юбилейная | 7 | 2 | 13 декабря 2024 г. | Домовладение
426 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | 6 | 1 | 1 августа 2024г. | Домовладение
427 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | 9а | 1 | 2 августа 2024г. | Домовладение
428 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | 14 | 1 | 2 августа 2024г. | Домовладение
429 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | 16 | 1 | 3 августа 2024г. | Домовладение
430 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | 8 | 1 | 4 августа 2024г. | Домовладение
431 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | 10 | 1 | 5 августа 2024г. | Домовладение
432 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н,д.Ботоково | с/х9 | 1 | 6 августа 2024г. | Домовладение
581
График составил
| мастер |  |  | А.С.Асафьев
| должность |  | подпись | ФИО
График проверил
| Начальник Некрасовской ЭГС |  |  | А.В.Бородулин
| должность |  | подпись | ФИО