## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО "Газпром газораспределение
Ярославль" в Ярославском районе
__________ С.А. Копылов
"___" ______________ 202 г.
График проведения технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на 2024 год. | [6 empty] | МКД Некрасовское Заволга
Плановые работы проводятся с 10:00 до 18:00. Информация о конкретных датах и времени проведения технического обслуживания дополнительно будет размещена в объявлениях на информационных досках в подъездах (домах). Работы проводятся в объеме, указанном в договоре на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (ВГКО). Дополнительная информация по телефону: 4-15-04 | [6 empty] | я | ф | м | ап | май | ин | ил | ав | с | о | н | д
728
№ п/п | Адрес | № дома | Кол-во квартир | Планируемая дата проведения ТО (число, месяц, год) | Тип жилья | дома | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0
1 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 23 | 60 | 3,4,7,8 февраля 2024 г. | Многоквартирный дом | квартиры | 0 | 160 | 145 | 53 | 36 | 97 | 97 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0
2 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Пионерская | 1 | 100 | 11,12,15,16 февраля 2024 г. | Многоквартирный дом |  | МКД Некрасовское Заволга о: кв-л; МКД Некрасовское Заволга н: дома; МКД Некрасовское Заволга д: кв-ры
3 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 12 | 85 | 3,4,7,8 марта 2024 г. | Многоквартирный дом |  | МКД Некрасовское Заволга о: 1; МКД Некрасовское Заволга н: 4; МКД Некрасовское Заволга д: 305
4 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 15 | 60 | 11,12,15 марта 2024 г. | Многоквартирный дом |  | МКД Некрасовское Заволга о: 2; МКД Некрасовское Заволга н: 6; МКД Некрасовское Заволга д: 186
5 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 14 | 21 | 4,5 апреля 2024 г. | Многоквартирный дом |  | МКД Некрасовское Заволга о: 3; МКД Некрасовское Заволга н: 8; МКД Некрасовское Заволга д: 197
6 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 16 | 32 | 8,9 апреля 2024 г. | Многоквартирный дом |  | МКД Некрасовское Заволга о: 4; МКД Некрасовское Заволга н: 5; МКД Некрасовское Заволга д: 40
7 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 10 | 18 | 6 мая 2024 г. | Многоквартирный дом |  | МКД Некрасовское Заволга о: год; МКД Некрасовское Заволга н: 23; МКД Некрасовское Заволга д: 728
8 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 9 | 18 | 7 мая 2024 г. | Многоквартирный дом
9 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, пер Советский | 1 | 12 | 3 июня 2024 г. | Многоквартирный дом
10 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 16 | 85 | 7,8,11,12 июня 2024 г. | Многоквартирный дом
11 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, пер Советский | 2 | 12 | 2 июля 2024 г. | Многоквартирный дом
12 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Советская | 18 | 85 | 5,6,9,10 июля 2024 г. | Многоквартирный дом
13 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, рп Красный Профинтерн, ул Набережная | 17 | 42 | 2,3 августа 2024 г. | Многоквартирный дом
14 | 152281, Ярославская обл, Некрасовский р-н, д Яснищи, ул Комсомольская | 20 | 8 | 6 августа 2024 г. | Многоквартирный дом
15 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 17 | 18 | 3 сентября 2024 г. | Многоквартирный дом
16 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 19 | 18 | 4 сентября 2024 г. | Многоквартирный дом
17 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Давыдковская | 21 | 5 | 4 сентября 2024 г. | Многоквартирный дом
18 | 152286, Ярославская обл, Некрасовский р-н, с Вятское, ул Советская | 5 | 9 | 7 сентября 2024 г. | Многоквартирный дом
19 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 5 | 4 | 5 октября 2024 г. | Многоквартирный дом
20 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 11 | 8 | 5 октября 2024 г. | Многоквартирный дом
21 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 12 | 8 | 6 октября 2024 г. | Многоквартирный дом
22 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 13 | 8 | 9 октября 2024 г. | Многоквартирный дом
23 | 152280, Ярославская обл, Некрасовский р-н, п Защитный | 14 | 12 | 10 октября 2024 г. | Многоквартирный дом
728
График составил
| Мастер |  |  | А. С. Асафьев
| должность |  | подпись | ФИО
График проверил
| Начальник Некрасовской ЭГС |  |  | А.В.Бородулин
| должность |  | подпись | ФИО